## Finanční harmonograsm
Časový harmonogram stavby Rekonstrukce vodovodního řadu v obci Sádek - II.etapa - k SOD
stavební úsek | úsek | úsek | délka ( m ) | 2 0 1 7
| km | čísla popisná |  | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
|  |  | datum | 12.6-18.6 | 19.6-25.6 | 26.6-2.7 | 3.7-9.7 | 10.7-16.7 | 17.7-23.7 | 24.7-30.7 | 31.7-6.8 | 7.8-13.8 | 14.8-20.8 | 21.8--27.8 | 28.8-3.9 | 4.9-10.9 | 11.9-17.9 | 18.9-24.9 | 25.9-1.10 | 2.10-8.10 | 9.10-15.10 | 16.10-22.10 | 23.10-29.10
Řad "N" PE Ø90x8,20 | 0,00-0,101 | 2.7 | 101 | bar: 2 0 1 7 25
Řad "N" PE Ø63x8,60 | 0,00 - 0,141 | 126,197,12,185,104 | 141 | 2 0 1 7 24: od 17.7.2017
Řad "O" PE Ø63x8,60 |  |  | 1380
| 1,367 - 1,220 | 2,1,8 | 160 | bar: 2 0 1 7 26
| 1,220 - 1,067 | 36 | 153 | bar: 2 0 1 7 27
| 1,067-0,862 | 34,bez č.p. (p.č.184) | 205 | bar: 2 0 1 7 28 to 2 0 1 7 29
| 0,862-0,668 | 34.33 | 194 | bar: 2 0 1 7 29 to 2 0 1 7 30
| 0,668-0,493 | 33,areál koně | 175 | bar: 2 0 1 7 31 to 2 0 1 7 32
| 0,493-0,354 | 190,97,139,29,28 | 139 | bar: 2 0 1 7 33
| 0,354-0,159 | 27 | 195 | bar: 2 0 1 7 34 to 2 0 1 7 35
| 0,159-0,000 | 26.135 | 159 | bar: 2 0 1 7 36
Řad "P" PE Ø 63x8,60 |  |  | 414
| 0,000-0,171 | 173.24 | 171 | bar: 2 0 1 7 37 to 2 0 1 7 38
| 0,171-0,292 | 106 | 121 | bar: 2 0 1 7 39
| 0,292-0,414 | 106.1 | 122 | bar: 2 0 1 7 40
Dokončovací práce , úpravy terénu | bar: 2 0 1 7 41 to 2 0 1 7 42
Předání díla | bar: 2 0 1 7 43
Zahájení : 12.6.2017
Dokončení stavebních prací 22.10.2017
V Letovicích dne 26.5.2017